## 總表
資料截至 2026/03/12
地區 | 3月 |  |  |  |  | 4月 |  |  |  |  | 5月
| 預計 |  | 已完成 |  |  | 預計 |  | 已完成 |  |  | 預計 |  | 已完成
| 棟數 | 戶數 | 棟數 | 戶數 | 完成率 | 棟數 | 戶數 | 棟數 | 戶數 | 完成率 | 棟數 | 戶數 | 棟數 | 戶數 | 完成率
全區 | 100 | 10000 | 80 | 8000 | 80% | 100 | 10000 | 80 | 8000 | 80% | 100 | 10000 | 80 | 8000 | 80%
北一 | 25 | 2500 | 10 | 1000 | 40% | 25 | 2500 | 10 | 1000 | 40% | 25 | 2500 | 10 | 1000 | 40%
北二 | 25 | 2500 | 15 | 1500 | 60% | 25 | 2500 | 15 | 1500 | 60% | 25 | 2500 | 15 | 1500 | 60%
南區 | 50 | 5000 | 40 | 4000 | 80% | 50 | 5000 | 40 | 4000 | 80% | 50 | 5000 | 40 | 4000 | 80%

## #8 施工中
地區 | 3月 |  | 4月 |  | 5月 |  | 6月
| 棟數 | 戶數 | 棟數 | 戶數 | 棟數 | 戶數 | 棟數 | 戶數
全區 | 100 | 10000 | 100 | 10000 | 100 | 10000 | 100 | 10000
北一 | 25 | 2500 | 25 | 2500 | 25 | 2500 | 25 | 2500
北二 | 25 | 2500 | 25 | 2500 | 25 | 2500 | 25 | 2500
南區 | 50 | 5000 | 50 | 5000 | 50 | 5000 | 50 | 5000
<註> 藍色底線: 點擊後顯示清單

## 應完成
(下拉式選單) 應完成月份 | 3月 | (下拉式選單) 平台 | 全區
項次 | 平台 | SO | 行政區 | 大樓 | 戶數 | 升級月 | 完工日期 | 完工年月 | 執行中單位 | 承辦人 | 進度 | 備註說明
範例 | N1 |  | 中山區 | XXX | 123 | 3 | 3/15/2026 | 3 | 台北業務四部 | 王小明 | 5.待簽進線同意書 | 同意書待用印

## 未完成
(下拉式選單) 應完成月份 | 3月 | (下拉式選單) 平台 | 全區
項次 | 平台 | SO | 行政區 | 大樓 | 戶數 | 升級月 | 完工日期 | 完工年月 | 執行中單位 | 承辦人 | 進度 | 備註說明
範例 | N1 |  | 中山區 | XXX | 123 | 3 | 3/15/2026 | 3 | 台北業務四部 | 王小明 | 5.待簽進線同意書 | 同意書待用印